## Tabelle1
Programmieren 3 Projekt
Team C#nema
Arbeitspaket | Zustand | Bearbeiter
Erledigt
GUI "Login" | Erledigt | Jonathan, Osman, Charly | Teilweise
GUI "Kinoprogramm" | Teilweise | Jonathan, Osman | Offen
GUI "Kunden Registrierung" | Erledigt | Jonathan, Osman, Charly
GUI "Bestellung" | Erledigt | Jonathan, Osman
GUI "Filmdetails" | Teilweise | Osman, Charly
GUI "Filme Filtern" | Teilweise | Osman, Charly
GUI "Film Bewerten" | Teilweise | Osman, Charly
GUI "Administrator Bereich" | Teilweise | Osman
Datenbanktabelle "Admins" | Erledigt | Charly, Jonathan, Osman
Datenbanktabelle "Bestellungs" | Erledigt | Jonathan, Osman
Datenbanktabelle "FilmBewertungs" | Teilweise
Datenbanktabelle "Films" | Erledigt | Jonathan, Osman
Datenbanktabelle "Kundes" | Erledigt | Charly
Datenbanktabelle "Saals" | Erledigt | Osman
Datenbanktabelle "Vorstellungs" | Teilweise | Jonathan
Klasse "Vorstellung" | Erledigt | Jonathan
Klasse "Bestellung" | Erledigt | Jonathan
Klasse "Film" | Erledigt | Osman
Klasse "Saal" | Erledigt | Osman
Klasse "Admin" | Erledigt | Charly, Osman
Klasse "Benutzer" | Erledigt | Charly
Klasse "Kunde" | Erledigt | Charly
Klasse "Filmbewertung" | Erledigt | Charly
Komponente "Bestellverwaltung" | Erledigt | Jonathan
Komponente "Kinoprogrammverwaltung" | Erledigt | Osman
Komponente "Kundenverwaltung" | Erledigt | Charly
Schnittstelle "IBestellerfassung" | Erledigt | Jonathan
Schnittstelle "IKinoprogrammverwaltung" | Erledigt | Osman
Schnittstelle "IKundenverwaltung" | Erledigt | Charly
Test "Bestellverwaltung" | Teilweise | Jonathan
Test "Kinoprogrammverwaltung" | Teilweise | Osman
Test "Kundenverwaltung" | Teilweise | Charly
…
Anwendungsfall "Registrierung" | Erledigt | Charly
Anwendungsfall "Filmdatenbank bearbeiten" | Erledigt | Osman
Anwendungsfall "Kinoprogramm anzeigen lassen" | Erledigt | Osman
Anwendungsfall "Filme filtern" | Offen
Anwendungsfall "Unterscheidliche Preismodelle" | Erledigt | Jonathan
Anwendungsfall "Bestellübersicht" | Erledigt | Jonathan
Anwendungsfall "Kinofilme bewerten" | Offen
Anwendungsfall "Optional : Filmempfehlungen" | Offen